# Wahlkalender

**für die allgemeine Gemeinderatswahl 2025**

**Stichtag: 30. September 2024**

**Wahltag: 26. Jänner 2025**

W.n.St. = Woche(n) nach dem Stichtag

T.n.St. = Tage nach dem Stichtag

T.v.Wt. = Tag(e) vor dem Wahltag

**So 29.09.2024 spätestens, Kundmachung** der Wahlausschreibung an der Amtstafel.

**Mo 30.09.2024 Stichtag** (Tag der Verlautbarung der Wahlausschreibung).

Mo 7.10.2024 spätestens, Überreichung der Parteivorschläge für die Bestellung der Beisitzer und

1 W.n.St. der Ersatzmitglieder sowie der Vertrauenspersonen für die Gemeindewahlbehörde an den Vorsitzenden der Bezirkswahlbehörde (§ 14 Abs.1 lit.a i.V.m. §§ 9 und 15 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

Mo 14.10.2024 spätestens, erste Sitzung der Gemeindewahlbehörde und

 Kundmachung der Namen der Vorsitzenden, Beisitzer, Ersatzmitglieder und

 der Vertrauenspersonen der Gemeindewahlbehörde an der Amtstafel

 (§ 13 Abs.7 lit.c NÖ GRWO 1994)

UND

Mo 14.10.2024 spätestens, (in der ersten Sitzung) Festsetzung der Wahlsprengel

2 W.n.St. durch die Gemeindewahlbehörde und Bekanntgabe an die Bezirkswahlbehörde und die Wahlparteien (§ 10 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

**Sa 19.10.2024** **spätestens**, **Antrag** der wahlwerbenden Parteien auf Ausfolgung von Abschriften

(Vervielfältigungen) des Wählerverzeichnisses (§ 22 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

So 20.10.2024 spätestens, Kundmachung des Bürgermeisters über die Auflegung des Wählerverzeichnisses an der Amtstafel (§ 21 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

**Mo 21.10.2024 Auflegung** des **Wählerverzeichnisses** an fünf Werktagen zur öffentlichen

3 W.n.St.Einsichtnahme (§ 21 Abs.1 NÖ GRWO 1994)

**UND**

**MO 21.10.2024 Beginn der Berichtigungsantragsfrist** (§ 23 Abs.1 NÖ GRWO 1994)

UND

**Mo 21.10.2024 spätestens, Ausfolgung** von Abschriften (Vervielfältigungen) des Wähler-verzeichnisses an die Wahlparteien, die rechtzeitig um deren Übermittlung angesucht haben (§ 22 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

***MELDUNG:*** *Sofortige Mitteilung der Anzahl der im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-berechtigten an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.*

**Fr. 25.10.2024** **abends**, Beendigung der öffentlichen Auflage des Wählerverzeichnisses.

**Mo. 28.10.2024** **spätestens**, Überreichung der Parteivorschläge an den Vorsitzenden der
4 W.n.St. Gemeindewahlbehörde für die Bestellung der drei Beisitzer und Ersatzmitglieder,

 sowie der Vertrauenspersonen und der Vertreter der Vertrauenspersonen

 hinsichtlich der Sprengelwahlbehörden (§ 14 Abs.1 lit.b und § 15 Abs.2 NÖ GRWO

 1994); sowie an den Bürgermeister für die Bestellung der Vorsitzenden und deren

 Stellvertreter hinsichtlich der Sprengelwahlbehörden (§14 Abs.2 lit.a NÖ GRWO

 1994).

**Do 31.10.2024 16.00 Uhr**, Ende der Frist zur Einbringung von **Berichtigungsanträgen** gegen das

3 W.n.St. + 10.T. **Wählerverzeichnis** (§ 23 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

**Di 19.11.2024 spätestens**, Abschluss des **Beschwerdeverfahrens** (§ 26 Abs.4 NÖ GRWO 1994)

50 T.n.St. und **Abschluss des Wählerverzeichnisses** (§ 28 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

**UND**

***MELDUNG:******spätestens****, Bekanntgabe der* ***endgültigen*** *Zahl der* ***Wahlberechtigten*** *nach Abschluss des Berichtigungs- und Beschwerdeverfahrens an die Bezirks­hauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landes-regierung.*

**Fr 6.12.2024 12.00 Uhr**, **spätestens**, Einbringung der **Wahlvorschläge** am Gemeindeamt

51 T.v.Wt. (§ 29 Abs.1 NÖ GRWO 1994)

 *Beginn der Prüfung der Wahlvorschläge durch die Gemeindewahlbehörde im*

*Hinblick auf allfällig erforderliche Verbesserungsaufträge gem. § 32 NÖ GRWO (Sitzung der Gemeindewalbehörde erforderlich)*

**Die Gestaltung der amtlichen Stimmzettel** (§ 46 Abs. 2 und 3 NÖ GRWO) **kann im Hinblick auf deren Größe, die Anzahl der Wahlparteien (Spalten) und der vorgeschlagenen Personen bereits vorbereitet werden.**

**Mi 18.12.2024 spätestens**, Einbringung von Ergänzungsvorschlägen zu den

39 T.v.Wt. Wahlvorschlägen (§ 33 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

 **Frühestmöglicher und** **empfohlener Zeitpunkt zum Abschluss der Wahlvorschläge durch die Gemeindewahlbehörde, welche die Gestaltung der Stimmzettel zu beschließen hat** (§ 34 NÖ GRWO 1994)**.**

**Mo 23.12.2024 spätestens, Abschluss der Wahlvorschläge durch die Gemeindewahlbehörde**

34 T.v.Wt. **und Kundmachung der Wahlvorschläge** an der Amtstafel **spätestens um
16 Uhr** (§ 34 NÖ GRWO 1994).

***MELDUNG:*** *Übermittlung je einer Kopie der Kundmachung der Wahlvorschläge an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.*

**So 12.1.2025 spätestens**, Festsetzung und **Kundmachung** der **Wahllokale**, der **Wahlzeit**

14 T.v.Wt.(Wahlende spätestens um 17.00 Uhr) und der **Verbotszonen** durch die Gemeinde-wahlbehörde an der Amtstafel (§§ 35 Abs.1 und 37 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

***MELDUNG:*** *Bekanntgabe der Wahllokale und der Wahlzeit an die Bezirkshauptmannschaft und im Wege der Letzteren an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.*

**Mo 13.1.2025 spätestens**, **Zustellung** einer Wahlinformation (bei Gemeinden mit einer

13 T.v.Wt.Wohnbevölkerung ab 1000 EW verpflichtend) (§ 28 Abs. 3 NÖ GRWO). **Achtung: die Information muss daher jedenfalls schon in der vorangegangenen Woche versandt sein!**

**Do 16.1.2025 spätestens, schriftliche** Bekanntgabe der **Wahlzeugen** an den Bürgermeister

10 T.v.Wt. (§ 15 Abs.5 NÖ GRWO 1994).

**Mi 22.1.2025 spätestens**, Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte (schriftlich)

4 T.v.Wt (§ 39 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

**Do 23.1.2025 spätestens**, Austausch von Wahlzeugen bzw. Ausstellung der Eintrittsscheine für

3 T.v.Wt die Wahlzeugen (§ 15 Abs. 5 NÖ GRWO).

**Fr 24.1.2025** **spätestens**, 12.00 Uhr, Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte (mündlich)

2 T.v.Wt bzw. schriftlicher Antrag, wenn eine persönliche Übergabe (Abholung) der Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist

 (§ 39 Abs.1 NÖ GRWO 1994)

**UND**

**Fr 24.1.2025 spätestens, Einrichtung bzw. Festlegung** der Anzahl der **besonderen**

2 T.v.Wt. **Wahlbehörden** – nur bei Bedarf - und eventuelle Bestimmung ihres örtlichen

Zuständigkeitsbereiches; Verständigung der Wahlparteien (§§ 11 und 14 Abs.2 lit.b NÖ GRWO 1994)

**UND**

 **spätestens**, Einbringung der Vorschläge zur Bestellung der Vorsitzenden und deren Stellvertreter der besonderen Wahlbehörden beim Bürgermeister (§ 14 Abs.2 lit.b NÖ GRWO 1994)

**UND**

 **spätestens**, Einbringung der Vorschläge zur Bestellung der drei Beisitzer, Ersatzmitglieder, Vertrauenspersonen und der Vertreter der Vertrauenspersonen hinsichtlich der besonderen Wahlbehörden beim Vorsitzenden der Gemeindewahlbehörde (§ 14 Abs.1 lit.c und § 15 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

**Sa 25.1.2025 spätestens**, im Bedarfsfall Bestellung der Mitglieder der besonderen

1 T.v.Wt. Wahlbehörden durch den Bürgermeister bzw. Vorsitzenden der Gemeindewahl- behörde (§ 10 Abs.5, §§ 11 und 12 NÖ GRWO 1994)

**UND**

 **spätestens**, Kundmachung der Vorsitzenden, der Beisitzer, der Ersatzmitglieder und der Vertrauenspersonen der Sprengelwahlbehörden und der besonderen Wahlbehörde an der Amtstafel der Gemeinde (§ 13 Abs.7 lit.d und lit.e NÖ GRWO 1994)

**UND**

**rechtzeitige** Übermittlung der Wählerverzeichnisse und der sonst für die Wahl

erforderlichen Unterlagen an die Sprengelwahlbehörden und eines Verzeichnisses der bettlägerigen Wahlkartenwähler an die besonderen Wahlbehörden.

***Sonntag 26.1.2025 WAHLTAG***

**Genau(!) um 6.30 Uhr:** Entleerung des Einlaufkastens (§ 42a Abs.2 NÖ GRWO 1994).

**Ab 6.30 Uhr:** Beginn des Wahlkartenkontrollverfahrens durch die Gemeindewahlbehörde

 (§ 42a Abs.4 NÖ GRWO 1994).

**Mo. 27.1.2025 spätestens, Kundmachung** des **Wahlergebnisses** (§ 55 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

1 T.n.Wt.

Der Wahlkalender geht ab dieser Stelle davon aus, dass die **Kundmachung des Wahlergebnisses** (Mandatsverteilung **und** gewählte Wahlwerber) am Tag nach dem Wahltag, also am **27.1.2025** erfolgt. Findet die Kundmachung früher oder später statt, verschieben sich die im Kalender enthaltenen Termine entsprechend.

***MELDUNG:*** *Übermittlung je eines Exemplars einer Kopie der Niederschrift der Gemeindewahlbehörde und der Kundmachung des Wahlergebnisses an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.*

**Mo 10.2.2025 spätestens**, (unter der Annahme, dass die Kundmachung des Wahlergebnisses

***2 W.n.Wt. + 1*** am **27.1.2025**erfolgt ist, sonst zwei Wochen vom ersten Tag der Kundmachung)

**Anfechtung** der Gemeinderatswahl mittels Beschwerde (§ 57 NÖ GRWO 1994). Wenn die Kundmachung des Wahlergebnisses bereits am Wahltag erfolgt ist, muss zur Entgegennahme einer allfälligen Beschwerde am Sonntag, dem **9.2.2025**, ein **Journaldienst** eingerichtet sein.

**Di 11.2.2025 frühestens**, erste (konstituierende) Sitzung des Gemeinderates mit Angelobung der Wahlwerber, Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes (§ 96 Abs.1 NÖ GO 1973).

**Di 11.3.2025 spätestens**, erste (konstituierende) Sitzung des Gemeinderates mit Angelobung der Wahlwerber, Wahl des Bürgermeisters und Gemeindevorstandes (§ 96 Abs.1 NÖ GO 1973);

Wurde die Wahl des Gemeinderates angefochten, muss die erste (konstituierende) Sitzung des Gemeinderates spätestens vier Wochen nach Einlangen der Entscheidung der Landes-Hauptwahlbehörde stattfinden, sofern nicht die Gemeinderatswahl ganz oder teilweise zu wiederholen ist;

 Eine Beschwerde (Wahlanfechtung) muss binnen drei Tagen samt den Wahlakten der **Landes-Hauptwahlbehörde** vorgelegt werden.

**UND**

**Di 11.3.2025** Beginn der zweiwöchigen Frist zur allfälligen Einbringung der Parteivorschläge zur Neubestellung der Gemeindewahlbehörde (§ 6 Abs.3 NÖ GRWO 1994).

**Mi 12.3.2025 spätestens**, Kundmachung der **Ergebnisse** der Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes.

***MELDUNG:*** *Übersendung einer Kopie der Kundmachung über die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes und der dazugehörigen Niederschrift an die Bezirks-hauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landes-regierung.*

**Di 18.3.2025 spätestens**, unter der Annahme, dass die Wahl des Bürgermeisters und des

Gemeindevorstandes am letztmöglichen Tag (**11.3.2025**) stattgefunden hat, Anfechtung dieser Wahlen (§§ 108 Abs.1 und 109 NÖ GO 1973).

Hinweis:

**Di 25.3.2025** **spätestens**, allenfalls Einbringung der Parteivorschläge zur Neubestellung der

 Gemeindewahlbehörde (§ 6 Abs.3 NÖ GRWO 1994).